## 01072025
Ynyswen Station - high level Programme
| Week Commencing | 2025-06-30 | Lookahead
| NR Week No | 14
| P6 Programme Ref |  | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13
|  |  | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29
Activity Description |  |  | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F
CVL Alun Griffiths | bar: 14 S to 14 S; 15 S to 15 S; 16 S to 16 S; 17 S to 17 S; 18 S to 18 S; 19 S to 19 S; 20 S to 20 S; 21 S to 21 S
Remaining Works | bar: 14 S to 14 S; 15 S to 15 S; 16 S to 16 S; 17 S to 17 S; 18 S to 18 S; 19 S to 19 S; 20 S to 20 S; 21 S to 21 S
M&E, SISS & E&B works (including test & commissioning) | bar: 14 S to 21 S
Civils | bar: 14 S to 21 S
Surfacing works | bar: 14 S to 14 S; 15 S to 15 S; 16 S to 20 M; 21 S to 21 S
Finalisation works and Entry Into Service (EIS). Authority to Place into Service (APIS) approval from ORR | bar: 14 S to 14 S; 15 S to 15 S; 16 S to 16 S; 17 S to 17 S; 18 S to 18 S; 19 S to 19 S; 19 T to 29 F